## отчет
ИНФОРМАЦИЯ о реализации в регионах Приволжского федерального округа мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
(по состоянию на 01.01.2022) по данным государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ
№ п/п | Субъект Российской Федерации | Реализовано всего в 2013-2018 годах |  | Дополнительный аварийный фонд, признанный таковым до 01.01.2012 и подлежащий расселению в 2018-2019 годах |  |  | Аварийный фонд, признанный таковым до 01.01.2017 и подлежащий расселению в 2019-2025 годах
|  | в части расселяемой площади | в части переселяемых людей | аварийный жилищный фонд, признанный таковым до 01.01.2012 и не расселенный до 01.09.2017 |  |  | в части расселяемой площади |  |  | в части переселяемых людей
|  |  |  | необходимо реализовать | реализовано | выполнение | всего необходимо реализовать в 2019-2025 годах | реализовано в 2019-2021 годах | необходимо реализовать в 2022 году | всего необходимо реализовать в 2019-2025 годах | реализовано в 2019-2021 годах | необходимо реализовать в 2022 году
|  | тыс.м2 | тыс.чел. | тыс.м2 | тыс.м2 | % | тыс.м2 | тыс.м2 | тыс.м2 | тыс.чел. | тыс.чел. | тыс.чел.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| ПФО | 2723.53 | 180.87 | 9.84 | 9.84 | 100 | 1956.15 | 916.07 | 402.75 | 126.5 | 58.29 | 23.13
1 | Республика Башкортостан | 349.46 | 25.3 | 0 | 0 | 0 | 61.77 | 49.33 | 50.76 | 4.97 | 4.06 | 2.83
2 | Республика Марий Эл | 85.88 | 6.02 | 0 | 0 | 0 | 103.38 | 30.38 | 27.67 | 7.05 | 1.7 | 1.67
3 | Республика Мордовия | 116.25 | 7.48 | 0 | 0 | 0 | 87.22 | 26.78 | 24.07 | 5.03 | 1.52 | 1.25
4 | Республика Татарстан | 285.93 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 20.98 | 8.36 | 8.47 | 1.76 | 0.77 | 0.54
5 | Удмуртская Республика | 106.29 | 8.56 | 0 | 0 | 0 | 93.42 | 27.14 | 25 | 6.49 | 1.78 | 1.49
6 | Чувашская Республика | 169.01 | 12.78 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 4.92 | 1.26 | 0.81 | 0.32 | 0.1
7 | Пермский край | 197.07 | 14.53 | 0 | 0 | 0 | 473.36 | 303.86 | 31.09 | 31.8 | 19.38 | 1.73
8 | Кировская область | 122.93 | 8.29 | 9.84 | 9.84 | 100 | 119.59 | 41.72 | 42.59 | 7.19 | 2.44 | 2.37
9 | Нижегородская область | 271.77 | 14.63 | 0 | 0 | 0 | 230.02 | 74.71 | 61.62 | 14.48 | 4.46 | 3.43
10 | Оренбургская область | 195.77 | 12.73 | 0 | 0 | 0 | 98.42 | 58.43 | 29.78 | 5.32 | 3.16 | 1.66
11 | Пензенская область | 133.45 | 8.64 | 0 | 0 | 0 | 66.22 | 19.9 | 6.7 | 4.37 | 1.37 | 0.37
12 | Самарская область | 328.41 | 19.52 | 0 | 0 | 0 | 391.88 | 95.38 | 80.84 | 24.35 | 5.82 | 4.99
13 | Саратовская область | 314.8 | 18.98 | 0 | 0 | 0 | 153.53 | 153.53 | - | 10 | 10 | -
14 | Ульяновская область | 46.51 | 3.01 | 0 | 0 | 0 | 44.16 | 21.63 | 12.9 | 2.88 | 1.51 | 0.7